## Plan1
|  | Item# | Description | EST | BY
Very High
|  | 1 | Criação do banco de dados | 35h | Kristy
|  | 2 | Cadastrar administradores | 20h | Eduardo
|  | 3 | Cadastro de usuários | 30h | Kristy
|  | 4 | Criação de cadastro de filmes por classificação | 32h | Eduardo
|  | 5 | Validação de login no banco | 30h | Kristy
|  | 6 | Inserir valor de cada filme em exibição | 15h | Rose
|  | 7 | Registro de dominio | 20h | Kristy
|  | 8 | Inserção de itens no painel administrativo | 25h | Rose
|  | 9 | Inserir data e horário dos filmes em exibição | 14h | Dyeniffer
|  | 10 | Modulo de reserva de filme | 30h | Eduardo
|  | 11 | criação de tabelas no BD | 41h | Eduardo
|  | 12 | Gerar comprovante de pagamento impresso | 14h | Rose
High
|  | 13 | Layout do painel desktop | 30h | Kristy
|  | 14 | Inserção de sinopse do filme cadastrado | 10h | Dyeniffer
|  | 15 | Opção de pagamento no cartão | 22h | Eduardo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Medium
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40